## 测试用例
ID | Gate | 分类 | 平台 | 构建模式 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 自动化方式 | 负责人 | 执行日期 | 状态 | 证据链接 | 实际结果 | 缺陷ID | 备注
NAT-001 | G2 | 构建 | Windows x64 | Release | VS 2022、CMake、Ninja | 配置并构建 native Spike | 零警告且 DLL、测试程序生成 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | MSVC /W4 /WX 构建成功
NAT-002 | G2 | C ABI | Windows x64 | Release | Native 库已构建 | 创建并销毁上下文 | 返回 OK；句柄有效；销毁无崩溃 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 生命周期断言通过
NAT-003 | G2 | 运行时快照 | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 读取 UTF-8 JSON 快照并释放缓冲区 | 包含 ABI 版本、renderer、ready 状态 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 快照内容断言通过
NAT-004 | G2 | 错误处理 | Windows x64 | Release | 测试程序可运行 | 传入 NULL、NaN、越界透明度 | 返回 INVALID_ARGUMENT；输出清零 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 负向断言通过
NAT-005 | G4 | DisplayList | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 渲染 200×100 占位符并解析头部 | FWDL、v1、12 字节头、3 条命令、总长 132 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 格式断言通过
NAT-006 | G4 | 透明度语义 | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 分别以 opacity=0 与 1 渲染 | 0 完全透明；1 完全不透明；编码值准确 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 边界 alpha 断言通过
NAT-007 | G4 | 确定性 | Windows x64 | Release | 参数完全相同 | 连续渲染两次并逐字节比较 | DisplayList 与语义 JSON 完全一致 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 逐字节比较通过
NAT-008 | G5 | 无障碍语义 | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 读取语义 JSON | 存在 role=image 和可读 label | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 语义字段断言通过
NAT-009 | G2 | 内存所有权 | Windows x64 | Release | 已返回 Native 缓冲区 | 连续调用两次 buffer_release | 指针和长度归零；无崩溃 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 幂等释放断言通过
NAT-010 | G2 | 稳定性 | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 循环渲染并释放 1,000 次 | 全部成功且无崩溃 | P0 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 1,000 次循环通过 |  | 后续补 ASan/Dr.Memory 证据
NAT-011 | G4 | 极小画布 | Windows x64 | Release | 有效上下文 | 渲染 1×1 极小尺寸 | 所有宽高/圆角非负且可解码 | P1 | CTest |  | 2026-08-21 | 通过 | docs/verification/ui-spike/summary.md | 1×1 尺寸断言通过 |  | 非整数尺寸仍待补充
NAT-012 | G2 | 并发 | Desktop | Release | 线程安全策略已确定 | 多线程分别创建上下文并持续渲染 | 无数据竞争、死锁或跨上下文污染 | P0 | 自动化 |  |  | 未执行
DART-001 | G2 | FFI 绑定 | Windows x64 | Debug | Flutter 3.47.1 / Dart 3.13.1 | 运行 ffigen 并比较导出符号 | 生成代码无漂移且 analyze 通过 | P0 | flutter/ffigen |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
DART-002 | G4 | 严格解码 | All | Debug | Dart SDK 可用 | 解码有效一命令批次 | 字段和浮点值准确 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
DART-003 | G4 | 拒绝未知版本 | All | Debug | Dart SDK 可用 | 输入 v2 批次 | 抛出 FormatException，不尝试渲染 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
DART-004 | G4 | 拒绝未知指令 | All | Debug | Dart SDK 可用 | 输入未定义 opcode | 抛出 FormatException | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
DART-005 | G4 | 边界与上限 | All | Debug | Dart SDK 可用 | 输入截断、超长、NaN、非法颜色批次 | 全部 fail closed；不越界读取 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
DART-006 | G2 | Worker isolate | Desktop | Profile | Native 集成可运行 | worker 连续渲染，UI 同时执行动画 | UI 无阻塞；缓冲区转移所有权明确 | P0 | integration_test |  |  | 未执行
DART-007 | G2 | 关闭生命周期 | All | Debug | FFI Client 已打开 | close 两次后再调用 render | close 幂等；后续调用稳定报错 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
UI-001 | G4 | Widget | All | Debug | Flutter SDK 可用 | 使用 Fake Client pump 主界面 | 显示快照、透明度滑块、画布和语义节点 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
UI-002 | G4 | 透明度控件 | All | Debug | 主界面已打开 | 拖动不透明度到 0%、50%、100% | 视觉与数值一致；0 透明、100 不透明 | P0 | Widget/手工 |  |  | 未执行
UI-003 | G4 | 高 DPI | Desktop | Profile | 高 DPI 显示器 | 在 100%、150%、200% 系统缩放下展示 | 比例、描边、圆角清晰且不裁切 | P0 | Golden/手工 |  |  | 未执行
UI-004 | G4 | 文本缩放 | All | Profile | 系统字体缩放可调 | 设置字体 100%、150%、200% | 控件可达且无溢出；画布布局稳定 | P0 | Golden/手工 |  |  | 未执行
UI-005 | G4 | 窗口调整 | Desktop | Profile | 应用已运行 | 连续缩放窗口至最小、最大和超宽 | 布局无异常；画布保持逻辑比例 | P1 | 手工 |  |  | 未执行
UI-006 | G4 | 方向变化 | Mobile | Profile | 真机/模拟器 | 横竖屏切换并恢复 | 状态保留；无闪烁或越界 | P1 | integration_test |  |  | 未执行
UI-007 | G4 | RTL | All | Profile | 切换阿拉伯语/RTL | 检查布局、滑块和语义顺序 | 阅读顺序和控件方向符合平台约定 | P1 | Golden/手工 |  |  | 未执行
UI-008 | G4 | 主题 | All | Profile | 浅色与深色主题 | 切换主题并检查占位符 | 文本对比度达标；Native 画布含义不变 | P1 | Golden/手工 |  |  | 未执行
UI-009 | G4 | 错误呈现 | All | Debug | Fake Client 返回错误 | 触发 snapshot/render 错误 | 错误可见、可重试、不泄漏底层路径 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
UI-010 | G4 | Golden | Windows/macOS/Linux | Profile | 字体和后端固定 | 生成同一占位符 Golden | 差异处于批准阈值且有基线元数据 | P1 | Golden |  |  | 未执行
PERF-001 | G4 | 性能 | Windows x64 | Profile | Native+Flutter 集成 | 预热后渲染 1,000 帧并采样 | Native render p95 ≤ 12 ms | P0 | benchmark |  |  | 未执行
PERF-002 | G4 | 大批次 | Desktop | Profile | 10,000 条合法命令 | 连续解码与绘制并记录帧耗时 | 无崩溃；交互帧率满足 Gate | P0 | benchmark |  |  | 未执行
PERF-003 | G2 | 内存 | Desktop | Profile | 内存分析工具可用 | 运行 30 分钟并反复打开/关闭 | 无持续增长；Native/Dart 均无泄漏 | P0 | Profiler/手工 |  |  | 未执行
PERF-004 | G4 | 批处理 | All | Profile | DisplayList 可生成 | 比较单缓冲批次与逐命令调用 | 生产路径仅使用单缓冲批次 | P0 | 代码审查/benchmark |  |  | 未执行
A11Y-001 | G5 | 屏幕阅读器 | Windows | Profile | NVDA 已安装 | Tab 浏览并读取占位符和滑块 | 名称、角色、值、顺序准确 | P0 | NVDA 手工 |  |  | 未执行
A11Y-002 | G5 | 屏幕阅读器 | macOS/iOS | Profile | VoiceOver 可用 | 浏览全部交互与画布语义 | 名称、角色、值、顺序准确 | P0 | VoiceOver 手工 |  |  | 未执行
A11Y-003 | G5 | 屏幕阅读器 | Linux | Profile | Orca 可用 | 浏览全部交互与画布语义 | 名称、角色、值、顺序准确 | P0 | Orca 手工 |  |  | 未执行
A11Y-004 | G5 | 屏幕阅读器 | Android | Profile | TalkBack 可用 | 触摸探索与滑动浏览 | 名称、角色、值、顺序准确 | P0 | TalkBack 手工 |  |  | 未执行
A11Y-005 | G5 | 键盘 | Desktop | Profile | 仅使用键盘 | Tab/Shift+Tab/方向键/Enter/Esc 操作 | 焦点可见、顺序合理、无焦点陷阱 | P0 | 手工 |  |  | 未执行
A11Y-006 | G5 | 语义同步 | All | Profile | 语义和画面 revision 可控 | 制造 revision 不一致 | 不发布错误语义；下一帧恢复一致 | P0 | integration_test |  |  | 未执行
PKG-001 | G1/G3 | 打包 | Windows x64 | Release | 签名配置可用 | 构建并在干净 VM 安装运行 | 无开发机绝对路径；DLL 可定位 | P0 | CI/手工 |  |  | 未执行
PKG-002 | G1/G3 | 打包 | macOS arm64 | Release | 签名/公证配置 | Archive、签名、公证并运行 | Framework/rpath 正确；Gatekeeper 通过 | P0 | CI/手工 |  |  | 未执行
PKG-003 | G1/G3 | 打包 | Linux x64 | Release | 目标发行版容器 | 构建 AppImage/包并在干净环境运行 | SO 可定位；依赖清单完整 | P0 | CI/手工 |  |  | 未执行
PKG-004 | G1/G3 | 静态注册 | iOS arm64 | Release | Xcode/真机/签名 | 静态链接 Framework 并上架前检查 | 无任意动态加载；符号保留且审核规则兼容 | P0 | CI/真机 |  |  | 未执行
PKG-005 | G1/G3 | 插件接入 | Android arm64 | Release | NDK/真机 | 按 ABI 打包 SO 并安装 | FFI 加载成功；ABI split 完整 | P0 | CI/真机 |  |  | 未执行
ARCH-001 | G8 | 架构边界 | All | N/A | 源码可扫描 | 扫描 public C 头文件 | 无 Dart/Flutter 类型、平台句柄或 Widget | P0 | 静态扫描 |  |  | 未执行
ARCH-002 | G8 | 插件边界 | All | N/A | 示例插件可用 | 尝试通过插件注入 Flutter UI 类型 | 契约拒绝；仅允许 Schema/DisplayList | P0 | 负向测试 |  |  | 未执行
ARCH-003 | G8 | 可替换性 | All | Debug | Fake Client 可用 | 不加载 Native 库运行 Widget 测试 | UI 关键状态可测试 | P0 | flutter test |  |  | 阻塞 |  |  |  | 本机尚未安装锁定 Flutter SDK
SEC-001 | G7 | 许可证 | All | Release | 发布清单已生成 | 扫描源码 SPDX 与依赖许可证 | 原创文件 MPL-2.0；第三方声明完整 | P0 | license scan |  |  | 未执行
SEC-002 | G7 | SBOM | All | Release | 依赖锁定 | 生成并审查 SPDX/CycloneDX SBOM | 版本、许可证、来源可追溯 | P0 | CI |  |  | 未执行
SEC-003 | G7 | 供应链 | All | Release | toolchains.lock.json | 校验 Flutter 压缩包 SHA-256 | 哈希与锁文件一致；失败即停止 | P0 | CI |  |  | 未执行
SEC-004 | G2 | 恶意输入 | All | Debug | Fuzz harness 可用 | 对头部、计数、浮点和长度做 fuzz | 无崩溃、越界、超额分配或挂起 | P0 | Fuzzer |  |  | 未执行
SEC-005 | G2 | 路径安全 | Desktop | Release | 打包产物 | 从含空格/Unicode 的目录启动 | 库解析限定于可信目录；不发生 DLL 劫持 | P0 | 手工/安全测试 |  |  | 未执行

## 汇总
状态 | 数量 | 占全部用例
未执行 | 32 | 61.54%
通过 | 11 | 21.15%
失败 | 0 | 0%
阻塞 | 9 | 17.31%
不适用 | 0 | 0%
用例总数 | 52
通过率（排除不适用） | 21.15%
结论规则 | 任一 P0 失败则 Gate 失败；阻塞不视为通过。

## 环境记录
执行批次 | 平台 | OS/版本 | 架构 | Flutter | Dart | 编译器/IDE | 渲染后端 | 设备/分辨率 | 辅助技术 | 执行人 | 日期 | 备注
WIN-NATIVE-20260821 | Windows |  | x64 | 未安装 | 未安装 | MSVC 19.41.34120 / CMake 3.29.5 | Native only |  |  |  | 2026-08-21 | Spike CTest 1/1 通过

## 填写说明
项目 | 说明
未执行 | 尚未开始；不是失败，也不是通过。
通过 | 实际结果满足预期，且证据可复核。
失败 | 实际结果不满足预期；必须填写实际结果和缺陷 ID。
阻塞 | 因工具链、设备、权限或依赖不可执行；备注中写明解除条件。
不适用 | 本批次确实不适用；备注中说明原因。
证据要求 | 自动化填写日志/报告路径；手工测试填写截图、录屏或 issue 链接。
Gate 规则 | 任一 P0 失败则 Gate 失败；阻塞项目不能计为通过。
透明度定义 | 不透明度 100%=完全不透明；不透明度 0%=完全透明。透明度定义相反。
关联设计 | docs/adr/0001-cross-platform-ui-framework.md 与 docs/verification/ui-spike/summary.md